هيأه الشفافية في إدارة الثروات الطبيعية

اجتماع مجلس الأمناء رقم 84

المكان: مكاتب الهيأة في وزارة النفط

الزمان: الساعة العاشرة صباح يوم الخميس المصادف 6/10/2022

تقرير لجنة العطاءات لإصدار تقرير 2021

استمع المجلس إلى أيجاز قدمه رئيس اللجنة السيد ماهر النعماني/ منظمات المجتمع المدني حول اجتماع اللجنة الأول المنعقد بتاريخ 4/10/2022. وناقش المجلس تعليقات الأمانة الوطنية على فقرات التقرير عمل واستعرض أسماء الشركات التي ستتم دعوتها لتقديم العطاءات وآلية المفاضلة بين العروض والجدول الزمني لإجراءات توجيه الدعوة. كما شارك الأعضاء بتقييم تجربة الاستشاري العراقي وأثره في تطوير تقرير 2019-2020.

القرارات:

- إقرار الشروط المرجعية بشكلها النهائي بعد إلغاء النصوص والفقرات المتعلقة بالاستشاري أو الشريك العراقي.

- إقرار جدول المفاضلة المعتمد لتقرير 2019-2020 بعد إلغاء الفقرة المتعلقة بالاستشاري العراقي.

- تحديد الفترة بين إرسال الدعوات وتوقيع العقد بمدة أقصاها 6 أسابيع.

- الموافقة على مقترح لجنة العطاءات بتخويل السيدة همس علي/ الأمانة الوطنية صلاحية ارسال الدعوات إلى الشركات عن طريق البريد الاليكتروني بعد إطلاع الأعضاء على نص الدعوة في كروب المجلس على منصة واتس أب.

- قيام الأمانة الوطنية بالتعاقد مع استشاري عراقي يكلف بمهام متابعة مراحل اصدار التقرير وتقييم نصوصه وبياناته واستنتاجاته بما يتوافق ومعايير مبادرة الشفافية والشروط المرجعية والعقد.

الأمر الديواني والنظام الداخلي

استمع المجلس إلى إيجاز قدمه العضو سعد البطاط/ منظمات المجتمع المدني حول الحاجة لمخاطبة الجهات المعنية لتجديد ترشيحاتها لعضوية المجلس. وناقش الأعضاء ضرورة اصدار أمر ديواني جديد بموجب قرار المجلس بتعديل الأمر الديواني السابق ومن ثم تعديل النظام الداخلي بما يتناسب والأمر الديواني الجديد كي يتسنى بعد ذلك مخاطبة الجهات لترشيح ممثليها.

القرار:

تشكيل لجنة برئاسة السيد جلال أحمد محمود وعضوية كل من السادة ماهر محمود ناصر وطالب مجيد حسين وزيد الياسري وعلاء محيي الدين والمستشار القانوني محمد مجيد الساعدي وتكلف بالمهام الأتية:

- رفع التوصيات إلى المجلس لإقرار التعديلات المقترحة على الأمر الديواني والنظام الداخلي.

- المباشرة بمخاطبة الجهات لترشيح ممثليها بناء على ما ورد في الفقرة (1) أعلاه.

- بعد استكمال كافة الترشيحات ومصادقة المجلس عليها تتم المتابعة مع وزارة النفط والأمانة العامة لمجلس الوزراء لإصدار الأمر الديواني الجديد.

- تنهي اللجنة أعمالها خلال فترة لا تتجاوز يوم 31/12/2023.

توزيع تقرير 2019-2020 وإثارة النقاش العام حوله

استمع المجلس لإيجاز قدمه العضو السيد محمد رحيم زغير/ منظمات المجتمع المدني حول نشاطات مجلس الأمناء في الأشهر الماضية والجهود التي بذلها ممثلو منظمات المجتمع المدني في إقامة خمس ورشات عمل في بغداد ومحافظات أخرى بحضور ممثلين عن المجتمع المدني والاعلام والجهات الحكومية والنيابية والشركات الاستخراجية. كما استعرض المجلس خطة ممثلي المنظمات للأسابيع القادمة وتطرق إلى ضرورة قيام مجاميع المجلس الثلاث بوضع خططهم لنشر التقرير.

القرار:

- الموافقة المبدئية على تنظيم ثلاث ورشات عمل في ثلاث محافظات بعد ان يقر الأعضاء (في كروب المجلس على منصة واتس أب) عناوين وبرامج الورشات بما يتناسب ومحتويات التقرير بالاستفادة من اهم التوصيات المؤشرات والاستنتاجات فيه.

- تقوم مجاميع المجلس الثلاث بوضع خططها لنشر وتوزيع التقرير على الجهات النيابية والحكومية والمدنية والأكاديمية والشركات الاستخراجية وإقامة الورشات والاجتماعات المناسبة لإثارة النقاش العام. على أن تعرض الخطط في كروب المجلس على منصة واتس أب.

مجلس الأمناء