هيأة الشفافية في إدارة الثروات الطبيعية

اجتماع مجلس الأمناء رقم 89

المكان: مكتب الوزير، وزارة النفط

الزمان: الساعة 10 صباح يوم الاثنين المصادف 20/11/2023.

معوقات عمل الهيأة

اطلع المجلس على مراسلات الأمانة الدولية لمبادرة الشفافية والبنك الدولي بخصوص تحديات عمل الهيأة والتي أشارت إلى عدم الجدية في معالجة الإجراءات التصحيحية (Corrective Actions) وتراجع نسبة المشاركة في اجتماعات المجلس والتأخر في تنفيذ المعايير وعدم توفير مستلزمات عمل الأمانة الوطنية. واستمع الأعضاء إلى إيجاز السيد رئيس المجلس عن الإجراءات العاجلة التي اتخذتها وزارة النفط فور استلام الرسائل والتوجيهات التي أصدرها الوزير بشأن توفير مستلزمات عمل الهيأة. وأشار إلى مباحثات وزارة النفط مع حكومة الإقليم فيما يخص مركزية تصدير النفط وإعادة تكييف عقود الإقليم كي تتواءم وآليات التعاقد المتبعة في الوزارة. وناقش المجلس التحذيرات الواردة بشأن احتمالية تعليق العضوية إذا ما تعذرت معالجة التحديات قبل موعد التحقق (Validation) القادم.

القرار:

- ترتيب لقاء بين السيد رئيس المجلس والأمانة الدولية للمبادرة لغرض تبيان اهتمام الحكومة الجاد بتطبيق معايير الشفافية في قطاعات النفط والغاز والتعدين وتبديد المخاوف بشأن ضعف مشاركة الحكومة.

- تخويل المدير التنفيذي بمتابعة توجيهات معالي وزير النفط بخصوص توفير مستلزمات الأمانة الوطنية وإعلام المجلس والسعي لدى الجهات الممثلة في المجلس ليحذو حذو وزارة النفط بتوفير المستلزمات.

- مطالبة وزارة النفط بإسراع تنظيم اجتماع معالي الوزير مع الشركات الاستخراجية لغرض مناقشة تحديات تطبيق المعايير والافصاح عن البيانات ومعالجة الإجراءات التصحيحية  والتهيؤ لإجراءات التحقق القادمة.

- متابعة مساعي الحكومة ووزارة النفط لمعالجة التحديات التي تحول دون التزام قطاعات النفط والغاز والمعادن في الإقليم بمعايير المبادرة والافصاح عن البيانات اللازمة لإصدار التقارير.

تحديات اصدار تقرير ٢٠٢١

استمع المجلس إلى إيجاز قدمه المدير التنفيذي بخصوص تحديات اصدار التقرير التي تشمل تأخر الجهات الحكومية والشركات الاستخراجية في تقديم البيانات وتأخر الإداري المستقل في تنفيذ التزاماته التعاقدية وعدم التزامه بالمواقيت المثبتة فيها. واستعرض الأعضاء التحديات التي يواجهها الإداري المستقل في تحصيل بيانات إقليم كردستان بسبب استمرار عدم تعامل حكومة الإقليم والشركات العاملة فيه مع هيأة الشفافية أو أي من شركات الإداري المستقل المتعاقدة معها. وذلك منذ إصدار أول تقرير عن بيانات عام 2009 ولحد الآن على الرغم من المحاولات المستمرة التي تبذلها الحكومة والمجلس لإقناع الإقليم بالتراجع عن قراره الذي يؤدي بالنتيجة إلى حرمان المواطن العراقي ومواطني الإقليم على وجه الخصوص من الاطلاع على البيانات الدقيقة والموثقة عن ثرواته الطبيعية.

القرار:

- إثارة موضوع تمديد تاريخ اصدار التقرير الى نهاية شهر آذار 2024 خلال الاجتماع الافتراضي المؤمل انعقاده بين السيد رئيس المجلس والسيد مارك روبنسون المدير التنفيذي للسكرتارية الدولية لمبادرة الشفافية.

- استمرار سعي المجلس في محاولاته مع حكومة الإقليم بالاستعانة بالحكومة الفيدرالية ومؤسساتها الرقابية والتدقيقية ومجلس النواب وناشطي المجتمع المدني.

- تقديم طلب "التنفيذ المعدل" لبيانات الإقليم فيما يخص تقرير عام 2021 والتقارير التي تليه. على أن يراجع المجلس قراره حال حصول أي انفراج في المفاوضات بين الحكومة الفيدرالية وحكومة الإقليم وإعلان الأخيرة استعادها لتقديم البيانات اللازمة لإصدار التقارير السنوية.

- الطلب من الإداري المستقل تقديم تقرير تفصيلي عما سبق وأن أبلغنا به من جهوده المبذولة في التواصل مع حكومة الإقليم والشركات العاملة فيه والتحديات التي واجهها فريقهم بهذا الصدد.

- تخويل السيد زيد الياسري بالتنسيق مع منتدى الشركات (IOCs Forum) لحث الشركات على الإسراع في تقديم البيانات الى الإداري المستقل.

- سعي أعضاء المجلس لدى الجهات الحكومية للمسارعة في تقديم البيانات إلى الإداري المستقل.

- تخويل المدير التنفيذي علاء بالتنسيق مع السيد زيد الياسري لعقد اجتماع عاجل مع مدير شركة BDO بحضور السيد أحمد زواوي ممثل السكرتارية الدولية للتباحث في أسباب التأخر في تنفيذ بنود العقد وإيجاد الحلول الناجعة.

مناقشة وإقرار خطة العمل 2024

قدمت لجنة كتابة الخطة السنوية إيجازاً عن المسودة الثانية لخطة عام 2024 واطلع الأعضاء على المحاور وعلى الأولويات الوطنية. واستفسر الأعضاء عن بعض الفقرات وعن إمكانية تنفيذها خلال الفترة المحددة.

القرار:

قرر المجلس إقرار الخطة ونشرها قبل نهاية السنة بعد مراعاة الملاحظات التي وردت خلال الاجتماع.

إجراءات التحقق القادمة

ناقش المجلس خطوات التهيؤ لجولة التحقق القادمة والتحديات التي أثارتها مراسلات الأمانة الدولية والبنك الدولي بخصوص الإجراءات التصحيحية ومشاركة أصحاب المصلحة والمعايير المتلكئة الأمر الذي قد تؤدي إلى تعليق العضوية. واستعرض الأعضاء مقترح إشراف ومتابعة السيد رئيس المجلس لأعمال لجان التحقق التي يشكلها المجلس.

القرار:

- دعم فريق الاسناد الذي تشكل مؤخراً من متخصصين يختارهم الأعضاء من الجهات التي يمثلونها ورفده بأعضاء جدد يتم اختيارهم بنفس الآلية.

- تكليف فريق الإسناد – إضافة إلى مهامه الحالية – بمهام متابعة تحضيرات التحقق ودراسة الإجراءات التصحيحية ورصد التحديات التي تواجه تنفيذها والتنسيق مع السكرتارية الدولية والجهات الدولية الأخرى لوضع مسودة خطة المعالجة وعرضها على المجلس لإقرارها ومن ثم متابعة تنفيذها.

معايير الإفصاح المباشر

استمع المجلس إلى إيجاز قدمه المدير التنفيذي عن معوقات تنفيذ معيار الإفصاح المباشر (Systematic Disclosure) وأثرها الإيجابي على القطاع الاستخراجي وفي تقليص عمل الإداري المستقل. وناقش المجلس معايير 2023 التي تلزم الدول الأعضاء بتنفيذ متطلبات الإفصاح المباشر ابتداء من  السنة القادمة واستمع إلى أيجاز قدمه السيد زيد الياسري عن مشروع عشتار الذي يمثل قاعدة بيانات تربط أطراف الإفصاح في الشركات العالمية والجهات الحكومية في شبكة تنشر بيانات القطاعات الاستخراجية آنيا.

القرار:

- تكليف السيد زيد الياسري بعرض منظومة عشتار على معالي وزير النفط لدراسة إمكانية العمل بها.

- تكليف فريق الاسناد بالتنسيق مع الأمانة الدولية لوضع مسودة لخطة تنفيذ معيار الإفصاح المباشر.

مجلس الأمناء