هيأة الشفافية في إدارة الثروات الطبيعية

اجتماع مجلس الأمناء رقم 91

المكان: افتراضي عبر منصة مايكروسوفت تيمز

الزمان: الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء المصادف 2/1/2024.

الاجتماع الأول من سلسلة الاجتماعات الطارئة المكرسة لمتابعة خطة التهيؤ لمرحلة التحقق (Validation).

استمع المجلس في بداية الاجتماع إلى إيجاز قدمه المدير التنفيذي عن التحديات الجسيمة التي تعترض مسيرة الهيأة في الوقت الحاضر والتي تؤثر سلباً على نتيجة التحقق وقد تؤدي إلى تعليق عضوية العراق في المبادرة. ولخص المدير التنفيذي هذه التحديات بأربعة محاور مهمة هي:

- ضعف المشاركة (Engagement): عدم اكتمال تشكيلة المجلس، وكثرة غياب بعض الأعضاء عن الاجتماعات والنشاطات، وضعف مشاركة الحكومة والشركات في عمل الهيأة.

- تلكؤ تطبيق المعايير: ويشمل ذلك المتطلبات المهمة كالإفصاح الممنهج وملكية المنفعة وشفافية العقود وحوكمة الشركات العامة والأثر البيئي والطاقة البديلة.

- تحديات الإفصاح: تأخر أو تمنّع الجهات الحكومية والشركات العالمية في الإفصاح عن البيانات المطلوبة للتقارير السنوية.

- تحديات عمل الأمانة الوطنية: عدم توفير المستلزمات الأساسية للعمل كالتخصيصات المالية والكادر الوظيفي والمقر المناسب.

وبعد الإيجاز تحدث كل من السادة زيد الياسري وحسنين عبد اللطيف وعادل شبيب وماهر النعماني وعماد عبد الزهرة وسعد البطاط، عن ضرورة تكاتف الجهود وتحديد مواطن الخلل وتقديم الحلول وأهمية منظومة عشتار في الإفصاح الممنهج ومسؤوليات فريق الإسناد ودور الإعلام. وأبدى الجميع استعدادهم لعمل كل ما من شأنه الإيفاء بكامل الالتزامات المترتبة على البلاد.

القرار:

- توزيع محاور خطة العمل على أعضاء المجلس بحيث يتحمل العضو مسؤولية متابعة وتنفيذ وتذليل المعوقات التي تعتري المحور المنوط به وكالآتي:

| العضو المسؤول | المحور |
| --- | --- |
| محمد رحيم زغير | الأول: تقرير الإنجاز السنوي 2023 |
| حسنين عبد اللطيف غورج | الرابع: متطلبات الفاليديشن |
| عماد كاظم عبد الزهرة | الخامس: متابعة التوصيات |
| زيد الياسري | السادس: الافصاح الممنهج |
| عادل أحمد شبيب | السابع: ملكية المنفعة |
| ماهر محمود ناصر | الثامن: المناقشات العامة |
| سعد جبار نعمة | التاسع: التقرير السنوي |

- استمرار اجتماعات المجلس الحضورية أو الافتراضية بمشاركة ممثل الأمانة الدولية وذلك في يوم الإثنين من كل أسبوع خلال الأشهر الستة القادمة.

- ترتيب لقاءات عاجلة لأعضاء المجلس مع مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزراء النفط والمالية والصناعة. على أن تنجز هذه اللقاءات قبل يوم 31/1/2024.

- يقوم ممثلو الحكومة والشركات المملوكة للدولة، بما فيها شركة تسويق النفط/ وزارة النفط، ودائرة الاستثمارات/ وزارة الصناعة والمعادن، والدائرة الإدارية/ وزارة المالية، ودائرة تخطيط القطاعات/ وزارة التخطيط، والبنك المركزي العراقي، وشركة توزيع المنتجات النفطية/ وزارة النفط، والدائرة الفنية/ وزارة النفط وهيأة المسح الجيولوجي/ وزارة الصناعة والمعادن، بالمساعدة العاجلة في سد النقص الحاصل في عدد كادر المبادرة من خلال نتسيب موظفين للعمل في الأمانة الوطنية.

- يقوم أعضاء المجلس بإبلاغ ممثليهم في فريق الإسناد للمباشرة بدوام كامل في مكاتب الهيأة يومان في الأسبوع على الأقل ولمدة 6 أشهر.

مجلس الأمناء