هيأة الشفافية في إدارة الثروات الطبيعية

اجتماع مجلس الأمناء رقم 92

المكان: افتراضي عبر منصة مايكروسوفت تيمز

الزمان: الساعة السابعة مساء يوم الإثنين المصادف 8/1/2024.

الاجتماع الثاني من سلسلة الاجتماعات الطارئة المكرسة لمتابعة خطة التهيؤ لمرحلة التحقق (Validation).

استعرض المجلس متطلبات محاور خطة العمل التي سبق وأن تم توزيع مسؤولياتها على السادة الأعضاء في اجتماع المجلس الماضي وناقش الأعضاء آليات تنفيذها والإمكانات المتاحة والتحديات المتوقعة. كما ناقشوا إمكانية استعانة العضو المسؤول بكادر من الجهة التي يمثلها، واستعرضوا سبل الدعم والاسناد الذي تحتاجه الأمانة الوطنية في رحاب قرارات المجلس الصادرة في الاجتماع السابق والمتعلقة بالنقص الحاصل في كادر العمل. كما ناقشوا إمكانية تحديد موعد لمقابلة وزيرا النفط والصناعة والمعادن لاطلاعهم على التحديات التي تواجه عمل الهيأة في مرحلة التهيؤ لإجراءات التحقق، وكذلك موعد للقاء السيد مدير عام الدائرة الإدارية لمناقشة العقبات التي تحول دون توفير المقر للأمانة الوطنية.

القرار:

- مباشرة الأعضاء في تنفيذ المحاور المناطة بهم بالاستعانة بالإمكانيات المتاحة لدى الهيأة أو التي توفرها الجهات التي يمثلونا وعقد اجتماع حضوري يوم الأحد 14 كانون الثاني لمتابعة التنفيذ.

- حث ممثلي الحكومة والشركات المملوكة للدولة على تعجيل ترويج الإجراءات المطلوبة في كتاب الأمانة الوطنية ذي العدد 241006 بتاريخ 4/1/2024 المتعلق بسد النقص في عدد الكادر.

- التنسيق بين السادة المدير التنفيذي وممثلي وزارتي النفط والصناعة والمعادن لمفاتحة مكتبي الوزيرين للحصول على مواعيد لقاء قريبة.

- التنسيق بين السادة المدير التنفيذي ومدير عام الدائرة الفنية/ وزارة النفط لغرض مناقشة موضوع المقر مع السيد مدير عام الدائرة الإدارية في وزارة النفط

مجلس الأمناء